## УТВЕРЖДАЮ

#### Глава МО Щербаковский  сельсовет

Л.А.Позднякова

"  12   " __01__ 2016 года

# КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

работы  комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

муниципального образования Щербаковский  сельсовет

в  режиме  ПОВЫШЕННОЙ  ГОТОВНОСТИ

| № пп | Наименование мероприятий | Выполняемые работы | Продолжительность | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполни-тель | Отметка о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Последующие сутки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минуты |  |  |  |  | Часы |  |  |  |  |  |  | Д + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Получение информации председателем КЧСиПБ об угрозе возникновения ЧС | Получение информа-ции | 5 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Анализ и обобщение первичной информации об угрозе возникновения ЧС | Анализ информа-ции | 15 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приведение в состояние готовности сил и средств постоянной готовности, уточнение планов их действия | Постанов-ка задачи | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сбор членов КЧСиПБ (при необходимости) | Сбор членов КЧСиПБ | 1ч.55мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Усиление дежурно - диспетчерской службы территорий и ОЭ, где возникла угроза ЧС | Постанов-ка задачи | 1ч.55мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Формирование оперативной группы для уточнения обстановки | Формиро-вание оператив-ной группы | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информирование об угрозе возникновения ЧС и принимаемых мерах главы территориальной администрации района, вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов | Доведение информа-ции | 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка готовности к работе органов управления, средств связи и оповещения | Проверка готовности | 1ч30ми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Консультация узких специалистов о прогнозе развития обстановки | Прогноз развития обстановки | 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оценка сложившейся обстановки с учетом прогноза развития ситуации | Оценка обстановки | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Введение режима повышенной готовности | Отдача распоряже-ния | 1 час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Принятие решения на применение сил и средств по защите населения и окружающей природной среды от возможных последствий ЧС | Принятие решения | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доведение до руководителей органов исполнительной власти и КЧСиПБ территориальной подсистемы обстановки и постановка задачи | Постанов-ка задачи | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Отдача распоряжений, которые необходимо выполнить немедленно, по защите населения и территории района, ОЭ, где возникла угроза ЧС | Постанов-ка задачи | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Выполнение мероприятий по защите населения и окружающей природной среды от последствий возможных ЧС на территории района и ОЭ, где появилась угроза возникновения ЧС | Постанов-ка задачи | Ч+1час 30мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение заседания КЧСиПБ (при необходимости) | Заседание КЧСиПБ | 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Принятие непосредственного руководства функционированием территориальной подсистемой РСЧС | Отдача распоряже-ния | Ч+2часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях | Постанов-ка задачи по усилению наблюде-ния и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Установление круглосуточного дежурства руководящего состава органов исполнительной власти в пунктах постоянной дислокации | Постанов-ка задачи | Ч+2часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Выдвижение (сосредоточение) сил и средств в предполагаемый район ЧС (при необходимости) | Постанов-ка задачи | Ч+2часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Доведение уточненных данных об угрозе возникновения ЧС, принятых мерах до главы МО, вышестоящих органов | Доклад по обстановке | Ч+2часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Провести усиление сил и средств разведки, организация круглосуточного наблюдения за районами возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий | Постанов-ка задачи | Ч+2часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Представление донесений согласно табеля срочных донесений | Представ-ление донесений | Ч+2часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Организация контроля выполнения отданных распоряжений и выполняемых мероприятий | Контроль выполне-ния | Ч+2часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Отправка оперативной группы в район предполагаемой ЧС (при необходимости) | Отправка оператив-ной группы | Ч+3часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Уточнение планов действия по предупреждению и ликвидации ЧС, расчет сил и средств на ликвидацию последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий | Уточнение планов действия | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Уточнение планов взаимодействия по оказанию помощи с соседними районами, войсками СибВО | Уточнение планов | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Уточнение обстановки на основе данных разведки и предложений оперативной группы (уточненной информации с мест ) | Постанов-ка задачи | По мере поступления данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов | Постанов-ка задачи | Ч+4часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | При ликвидации угрозы возникновения ЧС, принятие решения о снятии режима ПОВЫШЕННОЙ готовности и перевод районной подсистемы в режим повседневной деятельности | Отдача распоряже-ния | При Ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Доклад о ликвидации угрозы возникновения ЧС в вышестоящие органы | Доклад по обстановке | При ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Щербаковского  сельсовета		________________________			Л.А.Позднякова

(должность)								(подпись)						(фамилия0